## 表紙
ファイル管理システム 社内システム開発 テスト仕様書_ファイル
|  | 第1.3版 |  | 2025-02-25
| 作成者 |  | 審査者 |  | 承認者
安藤
ジャスティン株式会社

## 更新履歴
更新履歴
バージョン | 日付 | シート名 | 内容 | 作成者/更新者
1 | 2025-02-04 | すべて | 新規作成 | 安藤
1.1 | 2025-02-06 | 全て | テスト項目の修正 | 髙橋
1.2 | 2025-02-17 | File2 | ファイルアップロード時のテスト項目を修正 | 髙橋
1.3 | 2025-02-25 | 全て | 処理の修正に合わせてテスト項目を修正 | 髙橋

## シナリオ一覧
シナリオ一覧 |  |  | 作成者 | 安藤 | 作成日 |  | 2025-02-04
シート | 分類 | シナリオ |  |  |  | 備考
File01 | ファイル検索画面 | ファイル検索画面のテスト
File02 | ファイル管理画面 | ファイル管理画面のテスト
File03 | ファイル登録画面 | ファイル登録画面のテスト
File04 | ファイル更新画面 | ファイル更新画面のテスト

## File01
テスト仕様書 | [5 empty] | 作成者 |  | 安藤 |  |  | 作成日 |  | 2025-02-04
シナリオ |  | ファイル検索画面
[16 empty] | OK | 安藤
項番 | 小項目 |  | 前提＆入力条件 |  | チェック項目 |  | 試験 |  |  |  |  | 試験（再） |  |  |  | NG | 大塚
[7 empty] | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 髙橋
1 | 初期表示 |  |  |  | 検索フォームが表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東 |  | 伊東
2 |  |  |  |  | 参加者を選択ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
3 |  |  |  |  | クリアボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
4 |  |  |  |  | 検索ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
5 | 「参加者を選択」ボタン押下 |  |  |  | 参加者選択のダイアログが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
6 |  |  | 「所属」押下 |  | 所属リストが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
7 |  |  | 「役職」押下 |  | 役職リストが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
8 |  |  | リストから選択 |  | リストに紐づいたユーザー情報が表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
9 |  |  |  |  | ユーザー情報として氏名、所属、役職が表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
10 |  |  | ユーザー情報を選択 |  | 選択者リストに選択されたユーザー情報が追加されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
11 |  |  |  |  | 選択者リストから選択されたユーザー情報が削除されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
12 |  |  | 「完了」押下 |  | 参加者選択のダイアログが閉じられること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
13 |  |  |  |  | 選択されたユーザー情報が表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
14 | 「クリア」ボタン押下 |  |  |  | 入力欄が空白になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
15 | 「検索」ボタン押下 |  |  |  | DBに操作ログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
16 |  |  | 日付の前後が合わない入力をした場合のエラー | 2025/1/31~2025/1/1と入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
17 |  |  |  |  | 「日付は左から『前』~『後』で入力してください」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
18 |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
19 |  |  | 検索条件未入力エラー | 検索項目を何も入力していない | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
20 |  |  |  |  | 「検索条件項目を一つ以上入力してください」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
21 |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
22 |  |  | 入力チェックエラー |  | エラーアラートが表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
23 |  |  |  | 題名に『a』を101字以上入力 | 「題名が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
24 |  |  |  | ファイル名に『a』を101字以上入力 | 「ファイル名が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
25 |  |  |  | ワード検索に『a』を101字以上入力 | 「ワード検索が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
26 |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
27 |  |  | 検索結果0件の場合 | 題名に『aaaa』を入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
28 |  |  |  |  | 「検索結果はありません」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
29 |  |  |  |  | エラーログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
30 |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
31 |  |  | エラーがない場合 |  | 検索フォームの下にファイル一覧が表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
32 | 「参加者を確認」ボタン押下 |  |  |  | 参加者がドロップダウンで表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
33 | 「ファイル１」リンク押下 |  |  |  | ファイル１のファイルがダウンロードされること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
34 | 「ファイル２」リンク押下 |  |  |  | ファイル２のファイルがダウンロードされること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
35 | 「ファイル３」リンク押下 |  |  |  | ファイル３のファイルがダウンロードされること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
36 | 「DL」ボタン押下 |  |  |  | 同じ行のファイルが一括でダウンロードされること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
37 | 異常終了 |  |  |  | ログイン画面に遷移すること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東

## File02
テスト仕様書 | [6 empty] | 作成者 |  | 安藤 |  |  | 作成日 |  | 2025-02-04
シナリオ |  | ファイル管理画面
[17 empty] | OK | 安藤
項番 | 小項目 |  | 前提＆入力条件 |  |  | チェック項目 |  | 試験 |  |  |  |  | 試験（再） |  |  |  | NG | 大塚
[8 empty] | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 髙橋
1 | 初期表示 |  |  |  |  | 検索フォームが表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東 |  | 伊東
2 | [5 empty] | 参加者を選択ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
3 | [5 empty] | クリアボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
4 | [5 empty] | 検索ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
5 |  |  | 一般権限でログイン |  |  | 削除ボタンが表示されていないこと |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
6 |  |  | 管理者でログイン |  |  | 削除ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
7 | [5 empty] | 編集ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
8 | [5 empty] | 新規登録ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
9 | 「参加者を選択」ボタン押下 |  |  |  |  | 参加者選択のダイアログが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
10 |  |  | 「所属」押下 |  |  | 所属リストが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
11 |  |  | 「役職」押下 |  |  | 役職リストが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
12 |  |  | リストから選択 |  |  | リストに紐づいたユーザー情報が表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
13 | [5 empty] | ユーザー情報として氏名、所属、役職が表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
14 |  |  | ユーザー情報を選択 |  |  | 選択者リストに選択されたユーザー情報が追加されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
15 | [5 empty] | 選択者リストから選択されたユーザー情報が削除されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
16 |  |  | 「完了」押下 |  |  | 参加者選択のダイアログが閉じられること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
17 | [5 empty] | 選択されたユーザー情報が表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
18 | 「クリア」ボタン押下 |  |  |  |  | 入力欄が空白になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
19 | 「検索」ボタン押下 |  |  |  |  | DBに操作ログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
20 |  |  | 日付の前後が合わない入力をしたエラーの場合 | 2025/1/31~2025/1/1と入力 |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
21 | [5 empty] | 「日付は左から『前』~『後』で入力してください」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
22 |  |  |  | 「OK」押下 |  | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
23 |  |  | 検索条件未入力エラーの場合 | 検索項目を何も入力しない |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
24 | [5 empty] | 「検索条件を一つ以上入力してください」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
25 |  |  |  | 「OK」押下 |  | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
26 |  |  | 入力チェックエラー |  |  | エラーアラートが表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
27 |  |  |  | 題名に『a』を101字以上入力 |  | 「題名が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
28 |  |  |  | ファイル名に『a』を101字以上入力 |  | 「ファイル名が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
29 |  |  |  | ワード検索に『a』を101字以上入力 |  | 「ワード検索が不正です」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
30 |  |  |  | 「OK」押下 |  | エラーアラートが閉じること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
31 |  |  | 検索結果0件の場合 | 題名に『aaaa』を入力 |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
32 | [5 empty] | 「検索結果はありません」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
33 | [5 empty] | エラーログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
34 |  |  |  | 「OK」押下 |  | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
35 |  |  | エラーがない場合 | 題名に『サンプル』を入力 |  | 検索フォームの下にファイル一覧が表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
36 | 「参加者を確認」ボタン押下 |  |  |  |  | 参加者がドロップダウンで表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
37 | ラジオボタン選択 |  | 管理者でログイン |  |  | 削除ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
38 | [5 empty] | 編集ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
39 | [5 empty] | 行選択でその行のラジオボタンが選択されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
40 | 「削除」ボタン押下 ※管理者でログイン |  |  |  |  | 確認ダイアログが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
41 | [5 empty] | 「削除します。よろしいですか？」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
42 |  |  | 「キャンセル」押下 |  |  | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
43 |  |  | 「OK」押下 |  |  | DBに操作ログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
44 |  |  |  | 他画面から既に削除されていた場合 |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
45 | [5 empty] | 「既に削除されています」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
46 | [5 empty] | DBにエラーログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
47 |  |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
48 |  |  |  | 排他ロックエラーの場合 |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
49 | [5 empty] | 「（PCホスト名）でロックされています」と表示されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
50 | [5 empty] | DBにエラーログが登録されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
51 |  |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じられること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
52 |  |  |  | エラーがない場合 |  | 削除処理が実行されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
53 | [5 empty] | 削除完了メッセージが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
54 | 「新規登録」ボタン押下 |  |  |  |  | ファイル登録画面に遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
55 | 「編集」ボタン押下 |  | 排他ロックエラーの場合 |  |  | ファイル更新画面に遷移すること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
56 |  |  | エラーがない場合 |  |  | ファイル更新画面に遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
57 | 異常終了 |  |  |  |  | ログイン画面に遷移すること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東

## File03
テスト仕様書 | [6 empty] | 作成者 |  | 安藤 |  |  | 作成日 |  | 2025-02-04
シナリオ |  | ファイル登録画面
[17 empty] | OK | 安藤
項番 | 小項目 |  | 前提＆入力条件 |  |  | チェック項目 |  | 試験 |  |  |  |  | 試験（再） |  |  |  | NG | 大塚
[8 empty] | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 髙橋
1 | 初期表示 |  |  |  |  | 登録フォームが表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東 |  | 伊東
2 | [5 empty] | 登録ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
3 | 「戻る」ボタン押下 |  |  |  |  | ファイル管理画面へ遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
4 | 全項目入力・選択後 |  | ファイルは１つ以上 |  |  | 登録ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
5 |  |  | .mp3のファイルが2つ以上存在する場合 |  |  | 登録ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
6 |  |  | ファイルサイズ合計が100MB以上の場合 |  |  | 登録ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
7 | 「クリア」ボタン押下 |  |  |  |  | 登録フォームに入力された値が全削除されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
8 | 「ファイルを選択」 ボタン押下 |  |  |  |  | ファイル選択ダイアログが表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
9 | 「-」ボタン押下 |  | ファイルが選択されている状態 |  |  | ファイルが未選択になること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
10 | [5 empty] | ファイル名が「選択されていません」になること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
11 | 「登録」ボタン押下 |  |  |  |  | 確認ダイアログが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
12 | [5 empty] | 「登録します。よろしいですか？」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
13 |  |  | 「キャンセル」押下 |  |  | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
14 |  |  | 登録済みのファイルがある場合 |  |  | 「登録済みのファイルと同じ名前のファイルがあります。 登録してもよろしいですか？」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
15 |  |  |  |  | 「キャンセル」押下 | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
16 |  |  |  |  | 「OK」押下 | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
17 |  |  | 「OK」押下 |  |  | DBに操作ログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
18 |  |  |  | 入力チェックエラーの場合 | 『日付』に明日以降の日付入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
19 | [5 empty] | 「日付が不正です」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
20 |  |  |  |  | 拡張子を含む同じ名前のファイルを選択 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
21 | [5 empty] | 「ファイル名が重複しています」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
22 |  |  |  |  | 題名に『a』を101字以上入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
23 | [5 empty] | 『題名は全角文字100文字以内で入力してください』と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
24 |  |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
25 |  |  |  | エラーがない場合 |  | ファイル管理画面へ遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
26 | [5 empty] | 登録した内容がファイル一覧に表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
27 | [5 empty] | 登録完了メッセージが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
28 | 異常終了 |  |  |  |  | ログイン画面に遷移すること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東

## File04
テスト仕様書 | [6 empty] | 作成者 |  | 安藤 |  |  | 作成日 |  | 2025-02-04
シナリオ |  | ファイル更新画面
[17 empty] | OK | 安藤
項番 | 小項目 |  | 前提＆入力条件 |  |  | チェック項目 |  | 試験 |  |  |  |  | 試験（再） |  |  |  | NG | 大塚
[8 empty] | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 実施日 |  | 結果 | 担当 |  | 髙橋
1 | 初期表示 |  | 排他ロックエラーの場合 |  |  | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東 |  | 伊東
2 | [5 empty] | 「（PCホスト名）でロックされています」と表示されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
3 | [5 empty] | 更新フォームが非活性になっていること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
4 | [5 empty] | DBにエラーログが登録されること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
5 |  |  |  | 「OK」押下 |  | エラーアラートが閉じられること |  | 2025-02-19 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
6 |  |  | エラーがない場合 |  |  | 更新フォームが活性になってること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
7 | [5 empty] | 更新フォームに現在登録されている内容が表示されていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
8 | [5 empty] | 更新ボタンが非活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
9 | [5 empty] | DBに排他ロックが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
10 | 「クリア」ボタン押下 |  |  |  |  | 入力フォームに入力された値が全削除されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
11 | 「戻る」ボタン押下 |  |  |  |  | ファイル管理画面へ遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
12 | [5 empty] | DBの排他ロックが削除されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
13 | 全項目入力済みかついずれかの内容が変更 |  |  |  |  | 更新ボタンが活性になっていること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
14 | 「更新」ボタン押下 |  |  |  |  | 確認ダイアログが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
15 | [5 empty] | 「更新します。よろしいですか？」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
16 |  |  | 「キャンセル」押下 |  |  | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
17 |  |  | 登録済みのファイルがある場合 |  |  | 「登録済みのファイルと同じ名前のファイルがあります。 更新してもよろしいですか？」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
18 |  |  |  |  | 「キャンセル」押下 | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
19 |  |  |  |  | 「OK」押下 | 確認ダイアログが閉じること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
20 |  |  | 「OK」押下 |  |  | DBに操作ログが登録されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
21 |  |  |  | 入力チェックエラーの場合 | 『日付』に明日以降の日付入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
22 | [5 empty] | 「日付が不正です」と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
23 |  |  |  |  | 題名に『a』を101字以上入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
24 | [5 empty] | 『*題名は全角文字100文字以内で入力してください』と表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
25 |  |  |  |  | 拡張子含め同じ名前のファイル名を入力 | エラーアラートが表示されること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
26 | [5 empty] | 「ファイル名が重複しています」と表示されること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
27 |  |  |  |  | 「OK」押下 | エラーアラートが閉じること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
28 |  |  |  | エラーがない場合 |  | ファイル管理画面へ遷移すること |  | 2025-02-17 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
29 | [5 empty] | 更新した内容がファイル一覧に表示されること |  | 2025-02-18 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
30 | [5 empty] | 更新完了メッセージが表示されること |  | 2025-02-18 |  | OK | 伊東 |  | 2025-02-27 |  | OK | 伊東
31 | 異常終了 |  |  |  |  | ログイン画面に遷移すること | [6 empty] | 2025-02-27 |  | OK | 伊東