## 課題管理表
No | ステータス |  | カテゴリー | 課題内容 | 対応方針 | [13 empty] | 記入日 | 記入者
[28 empty] | 設計書 | 対応中
1 | 対応済み |  | 設計書 | 開発手法は？ | ハイブリット開発手法 | [13 empty] | 2024-11-06 | 大塚・髙橋 | [7 empty] | 仕様 | 対応済み
2 | 対応済み |  | 設計書 | 機能要件と要件定義書は別で作成するべきか | 要件定義書に含める | [13 empty] | 2024-11-06 | 大塚・髙橋 | [7 empty] | ファイル | 未対応
3 | 対応済み |  | 設計書 | 要件定義書に非機能要件の項目は必要かどうか | 必要なし | [13 empty] | 2024-11-06 | 大塚・髙橋 | [7 empty] | ユーザー | 保留
4 | 対応済み |  | 仕様 | パスワードとIDの形式はどうするか | 半角英数字20桁まで | [13 empty] | 2024-11-06 | 大塚・髙橋 | [7 empty] | 実装関連 | 対応不要
5 | 対応済み |  | 実装関連 | エラー画面は必要か | 操作中の画面にエラーメッセージを表示 | [13 empty] | 2024-11-06 | 大塚・髙橋 | [7 empty] | その他
6 | 対応済み |  | ファイル | ファイルアップロード後の編集機能は必要か | 管理者のみ必要 | [13 empty] | 2024-11-12 | 大塚
7 | 対応済み |  | ファイル | ファイル登録、ユーザー登録の確認画面は必要か | 必要 | [13 empty] | 2024-11-12 | 大塚
8 | 対応済み |  | ファイル | ファイルアップロード時の参加者氏名と日付の記入は必要か | 必要 | [13 empty] | 2024-11-12 | 大塚
9 | 対応済み |  | ファイル | ユーザー登録とファイルアップロードできるのは管理者のみか | 管理者のみ | [13 empty] | 2024-11-12 | 大塚
10 | 対応済み |  | ファイル | ファイル名検索方法(bytea型からファイル名の取得方法) | 画面項目テキスト内文字検索に入力された検索条件「以外」で検索実行→ヒットしたテキストファイルをストリームにいれてファイルの一番上の行から順に読みだしていって、形成されたストリームの文字列内にcontainとかでテキスト内文字検索条件に入力された文字列と一致するか判定 | [13 empty] | 2024-11-13 | 大塚
11 | 対応済み |  | ファイル | 議事録ファイル内のテキスト内文字の検索方法 | [14 empty] | 2024-11-20 | 大塚
12 | 対応済み |  | ファイル | .docsなのか.docxなのか | .docx | [13 empty] | 2024-11-21 | 大塚
13 | 対応済み |  | ファイル | ファイルを削除した場合管理連番をつめるのか | ファイル単体の削除なし | [13 empty] | 2024-12-02 | 大塚
14 | 対応済み |  | ファイル | ファイルは物理削除のままでよいのか | 論理削除に変更 | [13 empty] | 2024-12-02 | 大塚
15 | 対応済み |  | ユーザー | 退職したユーザーはどのように識別するのか | DBにステータスを追加し現職者と退職者を識別 | [13 empty] | 2024-12-02 | 大塚
16 | 対応済み |  | ユーザー | 会議に参加したことがあるユーザーを削除できるか？ | ユーザーは削除不可、退職者に切り替える | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
17 | 対応済み |  | その他 | より多くの意見や回答をもらうにはどうしたらいいか？ | LINEWORKSのアンケート機能使用(回答率100%) | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
18 | 対応済み |  | 実装関連 | エラーをどのように表示したらいいか | アラートで統一表示 | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
19 | 対応済み |  | その他 | エラー文をどのように管理するか | エラーメッセージ管理表を作成 | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
20 | 対応済み |  | 実装関連 | 二重更新防止策について | 更新処理に排他ロック機能追加 | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
21 | 対応済み |  | ファイル | ファイルの更新方法について | ファイル名の更新可能とする | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
22 | 対応済み |  | ファイル | ファイル名更新の際のファイル実体のリネーム方法 | [14 empty] | 2024-12-03 | 安藤
23 | 対応済み |  | ファイル | ファイルの更新による実質的なファイル削除防止 | ファイル更新時はリネームのみ | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
24 | 対応済み |  | ファイル | 仮想環境構築 | [14 empty] | 2024-12-03 | 安藤
25 | 対応済み |  | ファイル | ユーザー登録時の未入力エラー対策 | 全ての項目が入力されるまでボタン非活性 | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
26 | 対応済み |  | 実装関連 | 参加者をダイアログ表示すると会議の情報が見えなくなる | 参加者はドロップダウン表示に変更 | [13 empty] | 2024-12-03 | 安藤
27 | 対応済み |  | ファイル | ダイアログから選択された参加者を元の画面でリスト表示する方法 | 実装済み | [13 empty] | 2024-12-04 | 安藤
[21 empty] | 工数 | 改修優先度 | 担当者 | 優先度 |  |  | 安藤
28 | 対応済み |  | 仕様 | コード仕様書、システム構成図を具体的に記載(別途作成) | [14 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 | 高 | 安藤 | ○ |  |  | 大塚
29 | 対応済み |  | ファイル | 検索ヒット件数表示 | [14 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 |  | 髙橋 | ○ |  |  | 髙橋
30 | 対応済み |  | ファイル | DLボタンを押下した際、参加者がまとめられているtxtもダウンロードされるようにして、各リンクを押下した際も一緒にダウンロード DLボタンではなく、「参加者を含む」と「参加者を含まない」等のボタンを用意するのもあり | 渡邊さんに確認したところ、『DL』ボタン押下時にのみ参加者情報がダウンロードできれば良い、とのことでしたのでその方向で進めることになります 役職順になるように修正中 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 2 |  | 髙橋 | ○
31 | 対応済み |  | ファイル | 参加者を編集・登録する際、現在は対象ユーザーをクリックするだけで追加、削除ができるが、視覚的にわかりにくい →ホバーされれば色が変わるようにし、ユーザー名の前を「・」ではなく追加の場合は「↓」削除の場合「×」を表示する。 | JavaScriptでの対応 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 2 |  | 髙橋 | ○
32 | 対応不要 |  | ファイル | 参加者を選択する際は、役職・所属で分けずに名前のみでよいのでは (詳しくは参考にしたdesknetsの機能参照) | システム的に無いといろいろ不便 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤
33 | 対応済み |  | ファイル | エラーメッセージ「日付は『前』から『後』...」を「日付が不正です。」 | エラーコードの指定を変更 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 |  | 髙橋
34 | 未対応 |  | ファイル | 会議の時間をfrom～toで登録し、検索できるようにしてほしい →input type=timeを使用し、DBの列に時間を追加しStringで受け取るようにする(検索時時間を入力する場合は日付必須) | 全体に影響を及ぼし、期限内に完了する見込みが無いため改修するかは要検討 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 7 |  | 髙橋
35 | 対応不要 |  | ファイル | ファイルアップロード数の制限なくす | メモリの上限に引っかかってしまうため現状では不可能 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 7 | 低 | 髙橋 |  | 環境自体のスペックを上げないと出来ないので対応不要
36 | 対応不要 |  | ユーザー | 初期ユーザー設定画面作成（ユーザーが誰も作成されていない前提） | [14 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 | 低 | 大塚 |  |  | 環境構築者が初期ユーザー作ればいいので不要
37 | 未対応 |  | ユーザー | 社外の人の登録について | 今回は対応なし | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 | 低 | 大塚
38 | 対応済み |  | ユーザー | ユーザー一覧の切り替えは「現職者のみ」「退職者のみ」「すべて」の表示のほうが良いのでは | [14 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 |  | 大塚 | ○
39 | 対応済み |  | ユーザー | ユーザー一覧のソート順検討 | 検索フォーム作成検討、今年は役職ID順 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 |  | 大塚 | ○
40 | 対応不要 |  | その他 | 役職と所属の区分が必要かどうか | No.32と同様の理由 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤
41 | 対応済み |  | 実装関連 | エラーアラートにエラーコードを表示させるか、画面にエラー内容を表示させてほしい | [14 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 | 高 | 全員 | ○
42 | 対応済み |  | 実装関連 | 完了メッセージの表示方法 ①登録・更新画面で完了メッセージをポップアップ等を表示させOK押下 ②完了画面を共通部品として扱い、戻るボタンを押下したら管理画面に遷移する | No.48の対応により完了メッセージエリア自体の削除をしたため、こちらも対応中 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 3 | 中 | 全員
43 | 未対応 |  | 実装関連 | ボタンが活性化される条件がわかりにくい | ボタン活性化制御ではなく、バリデーションチェックに変更 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 5 | 中 | 全員
44 | 対応不要 |  | 実装関連 | 排他ロックがかかっている場合はそもそも画面遷移させない制御 | 排他ロックがかかっている情報を照会画面として表示する運用とする | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤
45 | 対応不要 |  | 実装関連 | フッターにボタン表示がない場合、そもそもフッターを表示させない。 | ヘッダーとフッターは固定領域とする | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤
46 | 対応済み |  | 実装関連 | ※などの注意書きの色を変えてわかりやすくする | ワインレッド系で対応予定 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 0.5 | 中 | 安藤 | ○
47 | 対応不要 |  | 実装関連 | 役職・所属などのIDを自動採番ではなく意味があるものに (役員は20まで。なしの場合は999など。) | IDの型をInteger→Stringに変更。 役職・所属登録にID入力欄追加。 コード定義書作成 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 2.5 |  | 安藤 |  | キー情報でしかないので意味を持たせる必要がない
48 | 対応済み |  | 実装関連 | スクロールしなくても一覧や検索フォームが見えるようにする | 対応中 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 2 | 高 | 安藤 | ○
49 | 保留 |  | 実装関連 | エラーが複数件ある場合、一つ一つ表示するほうがいいか検討 | 今年度対応なし 2025/5/20追記 対応する 1つずつ表示ではなく、画面上部にでも全表示し、そのまま画面操作できるようにする。 実際に本番で動かしてユーザー登録とかでエラーが複数個所に発生すると大変だったので。 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤
50 | 未対応 |  | 実装関連 | 更新画面でのクリアボタン除去 | 更新画面でのクリアボタン不要のため除去予定 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 1 | 低 | 大塚、髙橋
51 | 対応済み |  | 実装関連 | 削除済みの場合、編集ボタン押下時もエラーアラートを出す | 更新の際に入力情報をひっぱてこれなかった場合をエラーとして対応予定 | [13 empty] | 2025-03-11 | 安藤 | 2 | 高 | 安藤、髙橋 | ○
52 | 対応済み |  | 設計書 | 画面設計書の修正（キャプチャに関しては全画面） 実装修正、伊東さんの指摘事項も修正をする | ファイル | 〇 | ユｌザｌ | 〇 | 役職 | 〇 | 所属 | 〇 | ログイン | 〇 | パスワｌド | 〇 | 共通部品 | 〇 | 2025-03-13 | 安藤 | 5 | 高 | 全員
53 | 対応済み |  | 設計書 | API設計書の修正 実装修正、伊東さんの指摘事項も修正をする | ファイル | 〇 | ユｌザｌ | 〇 | 役職 | 〇 | 所属 | 〇 | ログイン |  | 排他ロック | 〇 | ログ | 〇 | 2025-03-14 | 安藤 | 5 | 高 | 全員
54 | 対応済み |  | 設計書 | テスト仕様書の修正 実装修正、伊東さんの指摘事項も修正をする | ファイル | 〇 | ユｌザｌ | 〇 | 役職 | 〇 | 所属 | 〇 | ログイン | 〇 | パスワｌド | 〇 | 共通部品 | 〇 | 2025-03-14 | 安藤 | 5 | 高 | 全員
55 | 対応済み |  | 実装関連 | エラー発生時、SQLの接続がクローズされていない（メモリが解放されずメモリがひっ迫している） | アイドル状態の接続数を最大3までに制限し、アイドル状態からのタイムアウト時間を設定 | [13 empty] | 2025-03-21 | 安藤 |  |  | 全員
56 | 未対応 |  | 実装関連 | ユーザー登録のユーザーIDに入力制限が多くて使いづらい。また、記号が使えないのも不便。 | 次回改修時の対応とする | [13 empty] | 2025-05-20 | 藤原
57 | 対応不要 |  | その他 | 環境構築関連。ユーザー側の接続方法によってはファイルアップロードが出来ない。プロキシとかに原因がある？ | 次回改修時の対応とする | [13 empty] | 2025-05-20 | 藤原 | 運用開始後に同様の事象は発生していないので対応不要
1.NO56 |  | 課題内容記載の通り
2.NO49 |  | ダイアログでエラーがまとめて表示されるが、ダイアログ閉じないとメイン画面の操作が出来ない。ダイアログ閉じた後にエラー内容を把握できないため利便性に欠ける
3.NO43 |  | 課題内容記載の通り
4.NO50 |  | 課題内容記載の通り
5.NO35 |  | 課題内容記載の通り
6.NO37 |  | 現在はユーザー登録してある人から選択する形。ベースはそれでいいが、登録外の人が参加していた場合、テキスト検索でしか探せないことが問題。
ゲストユーザーとか、会社XXとかのユーザーを登録する運用もあるにはあるが、ユーザー登録外の人もテキストボックスとか何かで入力して登録できても良いのでは
ただ、検索とかがユーザーIDに紐づいていたと思うからそう単純じゃない話だった気がする

## 要望案件表
実装予定
No | ステータス | 要望案件 | 備考 | 記入日 | 記入者 | 改修対象
保留
1 | 改修対象 | ファイル単体削除機能 |  | 2024-12-03 | 安藤 | 提案
2 | 保留 | ファイル検索時の参加者のANDとOR切り替え検索機能 | 現状はOR検索のみ | 2024-12-03 | 安藤 | 実装済み
3 | 改修対象 | ユーザー情報、所属、役職の検索機能 | 現状はユーザー画面に検索機能なし | 2024-12-03 | 安藤
4 | 改修対象 | 役職条件、所属条件でのファイル検索機能 |  | 2024-12-03 | 安藤
5 | 改修対象 | ページングの表示件数の切り替え機能 |  | 2024-12-03 | 安藤
6 | 改修対象 | テーブルの列ごとのソート機能 |  | 2024-12-03 | 安藤
7 | 実装済み | ログイン画面でのパスワード再設定機能 | パスワード忘れた時などに対応 | 2024-12-03 | 安藤
8 | 提案 | タブアイコン、サイトロゴ作成 |  | 2024-12-03 | 安藤
9 | 提案 | ファイルの閲覧制限 | 役職や所属、特定の社員などで制限が必要かどうか | 2024-12-04 | 安藤
10 | 改修対象 | ファイルダウンロード先を選択できる機能 |  | 2024-12-04 | 安藤
11 | 提案 | ヘッダー右側のユーザー名をクリックするとユーザー情報画面等に遷移 |  | 2024-12-05 | 安藤
12 | 提案 | ヘッダー左側のファイル管理システムをクリックするとファイル検索画面（ホーム画面）へ遷移 |  | 2024-12-05 | 安藤
13 | 提案 | ブラウザバック時の排他ロック解除 | 現状実装なし | 2024-12-05 | 安藤
14 | 改修対象 | レスポンシブ対応 |  | 2024-12-11 | 安藤
15 | 提案 | 管理者画面からのログ確認機能 |  | 2024-12-23 | 安藤
16 | 改修対象 | エラー画面の作成 |  | 2025-02-25 | 安藤
17 | 改修対象 | 検索時にロード画面（プログレスバー等）を表示する |  | 2025-03-27 | 安藤
18 | 保留 | エラー表示方法の変更 | ※課題管理表No.49、保留 | 2025-03-27 | 安藤
19 | 改修対象 | ファイルDL時の参加者リストの有無切り替え |  | 2025-03-27 | 安藤
20 | 保留 | セキュリティ強化のための追加のログイン認証追加 |  | 2025-03-27 | 安藤
21 | 改修対象 | ファイル同時DL制御 | 誰か一人でもDLをしている場合、二人目以降は終わるまで待たせる。 | 2025-03-31 | 大塚
22
23
24
25